|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orga-Team benennen  1. Manfred Gottschalk  2. Gerhard Röttger  3. Dieter Scollick  4. Bernd Betzler |  | 10 Wo.  vor Ter. |  | 4 Personen |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Engelsburger bestellen.  Getränke festlegen und bestellen  Theken bestellen | Manfred G. | Juli |  | Siehe auch  Lieferschein  Engelsburger | Ansprechpartner: Herr Schäfer  Tel: +49 2191 60566 |
| Plakate und Schokolade verteilen. | Familie  Betzler | 3 Wochen vorher |  |  | Verteilerliste bei Betzler |
| Banner aufhängen | Familie  Betzler | 2 Wochen vorher |  |  | EDEKA: Zaun über dem Parkplatz  Richard-Lindenberg-Platz: Zwischen Masten  Haltestelle Werkzeugmuseum:  Oberes Geländer |
| Beleuchtung montieren  Elektrokästen aufbauen. | B. Betzler  D. Scollick | Freitags  1 Woche vor dem 2. Advent |  |  |  |
| Saal einrichten Tische aufstellen. Hinweise für Aussteller im Untergeschoß anbringen.  Musik anschließen. | B. Betzler  B. Berger +  Mannschaft | 6.12.2019  9:00 Uhr |  |  |  |
| Zelte und andere Dinge aus der Garage holen | G. Röttger  R. Frings  B. Betzler | 11:30 Uhr |  |  |  |
| Waren Engelsburger empfangen | B. Betzler  M. Gottschalk | 6.12.2019  15:00 – 16:00  Uhr |  |  | Engelsburger |
| Zelte aufbauen und einrichten | B. Betzler  M. Gottschalk | 6.12.2019 |  |  |  |
| 10 Blaufichten 2. Wahl für den Kirchpark | G. Röttger |  |  |  |  |
| HTV: grillen  Civic: 2 Wagen türkische Spezialitäten  Hastener Altenhilfe: Reibekuchen  Haus am Park: ?  Jägerschaft: Wildspezialitäten  SPD: kommt nicht  Bürgerbusverein | G. Röttger |  |  |  |  |
| Abbau der Glühweinzelte:  Zapfanlagen in den Turm. Theken und Anderes draußen | Glühwein- und Orgateam | 8.12.2019 ab  18:00 Uhr |  |  |  |
| Abholung Engelsburger | Orgateam | Montagmorgen |  |  |  |
| Abbau Beleuchtung und Elektrik | Orgateam  M. Götz | ? |  |  |  |
| Reinigung Gemeindesaal | G. Röttger | ? |  |  | Firma Schulten |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |